附件1：

下半年落实《农业部 农业发展银行

支持农业现代化全面战略合作协议》的工作计划

为贯彻落实《农业部 农业发展银行支持农业现代化全面战略合作协议》（以下简称《协议》），推动强农惠农富农政策落到实处，农业部发展计划司和中国农业发展银行创新部作为牵头部门，将充分发挥各自优势，加大合作力度，以国家现代农业示范区为着力点，加强对接，创新模式，积极开拓农业建设融资渠道，力争今年年底前先行落实100亿元信贷资金。特制定近期开展合作项目的工作计划。

一、加强高标准农田建设融资支持

在四川、黑龙江、安徽等省，积极推广江苏泰州、山东齐河等“债贷投”组合大规模建设高标准农田融资模式，推动各地农业部门加快组织符合条件的高标准农田建设项目，农发行通过优先配置信贷规模、实行基准利率、贷款期限最长延至20年等优惠政策，共同开展高标准农田建设、中低产田改造，力争年底前意向融资额度不低于30亿元。

进度安排：10月底，双方完成相关项目推荐和对接工作，及时启动办贷流程。

二、加强农业废弃物资源化利用融资支持

围绕贯彻农业部等六部门联合印发的《农业废弃物资源化利用试点方案》，聚焦农作物秸秆、畜禽粪便、病死畜禽、废旧农膜和农药包装物无害化处理资源化利用，农业部门将中央投资已支持的企业及项目提交给农发行，双方共同协商选择一批规范化的运营主体，通过政策性金融资金予以优先支持，力争年底前意向融资额度不低于10亿元。

进度安排：9月底前，农业部将已支持的农业废弃物资源化利用项目清单提交给农发行；10月底前，农发行完成初步摸底调查工作，并对部分符合条件的项目同步启动办贷程序。

三、加强粮经饲统筹发展融资支持

紧紧围绕减玉米、强奶业、增大豆等结构调整战略部署，共同支持一批粮经饲统筹发展项目。农业部门强化技术指导，及时发布相关规划计划等信息，重点设计和推荐一批“旱改水”、青贮饲料基地、优质奶源基地、粮豆轮作等项目；农发行根据相关规划和农业部门的推荐，积极予以融资支持，力争年底前意向融资不低于10亿元。

进度安排：10月底前，农业部门完成项目推荐工作；农发行完成筛选优质企业及项目后，及时启动办贷程序。

四、加强农村一二三产业融合发展融资支持

双方以各级现代农业示范园区为载体，共同选择一批优势突出、特色明显的产业融合项目，通过“整建制推进”、“统贷统还”、“政府购买服务”等多种方式，加大对产业融合项目的支持。农业部门积极推荐重点支持项目和农业产业化龙头企业名单；农发行开辟审贷绿色通道，积极利用重点建设基金、项目融资等多种渠道予以支持，力争年底前实现意向融资额度不低于30亿元。

进度安排：10月底前，农业部门完成项目推荐工作；农发行完成筛选优质企业及项目后，及时启动办贷程序。

五、加强扶贫开发融资支持

贯彻落实农业部等九部委印发的《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》，农业部门积极支持帮助湖北、湖南、广西、贵州等重点扶贫地区编制特色产业扶贫规划，通过对相关项目予以倾斜，引导一批优势农业产业企业开展特色产业精准扶贫；农发行积极发挥农业基础设施、特色产业、休闲农业等金融扶贫产品的组合优势，通过优惠利率、优先受理等方式予以支持，力争年底前意向融资不低于20亿元。

进度安排：10月底前，农业部推动相关省份发布特色产业扶贫规划；农发行根据各地扶贫规划，对重点项目积极支持。

在重点推进以上工作的同时，双方作为合作的牵头部门，还将紧紧围绕《协议》提出的10大领域，积极协调各自系统开展全面的战略合作，为创新农业投融资模式、促进农业现代化发展做出不懈努力。

农业部发展计划司        中国农业发展银行创新部                      2016年9月26日           2016年9月26日